## Дисциплина
Наименование дисциплины | Проектный менеджмент
Кафедра | Инфокогнитивные технологии
Код специальности | 2001-03-09
Направление (специальность) | Информатика и вычислительная техника
Профиль (специализация) | Веб-технологии
Ссылка на ЭОР | -
Объём, ч | 36
Лекции, ч | 4
Лаб. раб., ч | 0
Практич. раб., ч | 0
Семинар. раб., ч | 32
Семестры | 5

## Тематический план
№ | Тема | Аннотация темы | Объём, ч
1 | Команда и индивидуальные различия участников | • группа и команда; • стадии формирования и развития команды; • командные роли; • состав команды; • жизнеспособность команды; • теории черт личности; • модель Big5; • открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм; • модель HEXACO; • темная триада. Нарциссизм, макиавеллизм, психопатия. • корпоративные психопаты. • разнообразие в команде. • «Проблема безбилетника». | 24
2 | Стили лидерства и управление конфликтами | • лидерство; • стили лидерства; • транзакционный, Трансформационный и Попустительский стили лидерства; • сопротивление изменениям; • критическое мышление; • система 1 и Система 2; • когнитивные искажения: Эффект первичности, Эффект новизны, Эффект ореола, Эффект владения и др; • коэффициент интеллекта и эмоциональный интеллект; • транзактный анализ. Причины конфликтов; • когнитивный диссонанс. Типы конфликтов. Разрешение конфликтов. | 23
3 | Управление командой и социальнопсихологические процессы | • стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная; • психологические эффекты. Групповое мышление. Групповой фаворитизм. Подчинение авторитету; • принцип последовательности; • планирование, мониторинг и контроль; • сопротивление изменениям; • сопротивление проектам цифровой трансформации; • бирюзовая парадигма; • командная жизнеспособность; • групповая осознанность; • психологические манипуляции: «Нога в двери», «Дверь в лицо», «Выбрасывание низкого мяча» и другие. | 25

## Банк вопросов
№ | Формулировка вопроса
1 | Области применения и преимущества проектного управления в государственном управлении?
2 | Какие основные концепции УП в государственном управлении?
3 | Стандарты в области управления проектами (УП), возможность их применения в российских условиях.
4 | Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; их сходства и отличия.
5 | Основные роли участников проектов. Разделение ответственности и полномочий: заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта.
6 | Управление структурами проектов.
7 | Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта.
8 | Принципы корпоративной методологии и информационной системы управления проектами в компании.
9 | Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в инновационных проектах и программах?
10 | Постановки целей проекта для создания нового бизнеса?
11 | Разделы Устава проекта; Разделы бизнес-плана проекта.
12 | Назначение менеджера проекта, управление персоналом и взаимодействиями в комплексных проектах
13 | Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодействия и коммуникаций.
14 | Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ.
15 | Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Ганта.
16 | Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта.
17 | Управление рисками и создание планов реагирования на риски проекта.
18 | Как определяется последовательность шагов процедуры планирования проекта?
19 | Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают эффективное распределение информации?
20 | Контрактное и административное завершение.
21 | Обсуждение результатов, извлеченные уроки и архив проекта.
22 | Что такое PMBOK? Представьте системную модель управления проектами.
23 | Критерии качества проекта.
24 | Как определить удовлетворяет ли проект ожиданиям заказчика и как необходимо реагировать, если у заказчика изменились ожидания?
25 | Как должно осуществляться планирование ресурсов по проекту?
26 | Что включает в себя контроль стоимости?
27 | Перечислите факторы, вызывающие изменения базового плана. Необходимо ли согласование изменений с участниками проекта?
28 | Какая отчетная информация необходима для эффективных коммуникаций по проекту?
29 | . Что такое базовый стоимостной план проекта? Как он формируется?
30 | Чем отличаются функции управления от областей знания?
31 | Планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предметной области?
32 | Какие процессы включает в себя управление качеством проекта?
33 | Как определить, что проект удовлетворяет требованиям, ради которых он был предпринят?
34 | Выбор организационной формы управления.
35 | Исполнение и контроль проекта.
36 | Цели и содержание процесса контроля проекта.
37 | Отслеживание фактического выполнения работ.
38 | Измерение прогресса и анализ результатов.
39 | Корректирующие действия.
40 | Управление изменениями.

## Информационные источники (литер
№ | Тип издания (книга, интернет-ресурс) | Наименование источника | Год публикации | Ссылка (если есть)
| Книга | Чекмарев, А. В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/516193
| Книга | Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/511434
| Книга | Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/510526
| Книга | 1. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С. В. Мальцева ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/510861
| Книга | Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/510493
| Книга | Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт | 2023 | https://urait.ru/bcode/511018