## Дисциплина
Наименование дисциплины | Государственные программы и проекты
Кафедра | Менеджмент
Код специальности | 09.03.01
Направление (специальность) | Информатика и вычислительная техника
Профиль (специализация) | Веб технологии
Ссылка на ЭОР | https://online.mospolytech.ru/
Объём, ч | 72
Лекции, ч | 18
Лаб. раб., ч | 0
Практич. раб., ч | 18
Семинар. раб., ч | 0
Семестры | 5

## Тематический план
№ | Тема | Аннотация темы | Объём, ч
1 | Теоретические основы управление государственными программами и проектами | Признаки проекта. Участники государственной программы или проекта. Этапы проекта. Устав программы или проекта. Приоритеты проекта. Целеполагание в программе или проекте. Принципы SMART. Установление области применения проекта. Определение стратегий, стандартов, и процедур. Разработка плана управления. Составление рабочего плана. Разработка финансового плана. Разработка плана по персоналу. Планирование организационной подготовки. Разработка плана по материальным ресурсам. Создание инфраструктуры программы или проекта. | 8
2 | Календарное планирование государственной программами и проекта | Календарные планы и методы их расчета. Распределение ресурсов в сетевых графиках проекта. Ограниченные ресурсы. Анализ ресурсной реализуемости проекта. Контроль потребности в ресурсах. Управление загрузкой ресурсов. Выравнивание загрузки ресурсов. Комплексное управление работами исполнителей. Приведение параметров календарного плана в соответствие с заданными ограничениями. Эвристические методы. Оптимальные решения. Методы анализа риска и неопределенности. Методы снижения риска. Анализ чувствительности. Проверка устойчивости. Корректировка параметров проекта. Метод Монте-Карло. Дерево решений. Календарное планирование с помощью MICROSOFT PROJECT. | 8
3 | Управление реализацией проекта государственной программами и проекта (онлайн) | Использование программных средств при выполнении контроля, в том числе MICROSOFT PROJECT. Контроль за ходом выполнения государственной программы или проекта. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Управление изменениями. Анализ новых календарных планов. Контроль календарных графиков, ресурсов и затрат. Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. Обновление моделей. Управление финансовыми ресурсами в ходе реализации проекта. Завершение проекта. Управление несколькими проектами. Объединение проектов. | 8
4 | Финансово-экономическая оценка государственной программы и проекта (онлайн) | График и точка безубыточности, простой срок окупаемости. Дисконтирование и временная стоимость денег. Определение ставки дисконтирования. Финансово-экономические показатели проекта: чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности. | 7
5 | Процедуры контроля и завершения государственной программы и проекта (онлайн) | Управление проблемами. Контроль изменений. Контроль рабочего плана. Контроль финансового плана. Аудит качества работ. Оценка показателей качества. Контроль документов. Контроль конфигурации. Подписание акта приемки. Оценка работы персонала. Оценка материальных ресурсов. Оценка качества работ. Аудит ключевых результатов проекта. Завершение процесса управления конфигурацией. | 5

## Банк вопросов
№ | Формулировка вопроса
1 | Признаки проекта.
2 | Участники государственной программы или проекта.
3 | Этапы проекта.
4 | Устав программы или проекта.
5 | Приоритеты проекта.
6 | Целеполагание в программе или проекте.
7 | Принципы SMART
8 | Установление области применения проекта.
9 | Определение стратегий, стандартов, и процедур.
10 | Разработка плана управления.
11 | Составление рабочего плана.
12 | Разработка финансового плана.
13 | Разработка плана по персоналу.
14 | Планирование организационной подготовки.
15 | Разработка плана по материальным ресурсам.
16 | Создание инфраструктуры программы или проекта.
17 | Календарные планы и методы их расчета
18 | Распределение ресурсов в сетевых графиках проекта.
19 | Ограниченные ресурсы.
20 | Анализ ресурсной реализуемости проекта.
21 | Контроль потребности в ресурсах.
22 | Управление загрузкой ресурсов.
23 | Выравнивание загрузки ресурсов. Комплексное управление работами исполнителей.
24 | Приведение параметров календарного плана в соответствие с заданными ограничениями.
25 | Эвристические методы.
26 | Оптимальные решения.
27 | Методы анализа риска и неопределенности.
28 | Методы снижения риска.
29 | Анализ чувствительности.
30 | Проверка устойчивости.
31 | Корректировка параметров проекта.
32 | Метод Монте-Карло.
33 | Дерево решений.
34 | Календарное планирование с помощью MICROSOFT PROJECT.
35 | Использование программных средств при выполнении контроля, в том числе MICROSOFT PROJECT.
36 | Контроль за ходом выполнения государственной программы или проекта.
37 | Оценка состояния работ и прогнозирование изменений.
38 | Управление изменениями. Анализ новых календарных планов.
39 | Анализ новых календарных планов.
40 | Контроль календарных графиков, ресурсов и затрат
41 | Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов.
42 | Обновление моделей.
43 | Управление финансовыми ресурсами в ходе реализации проекта.
44 | Завершение проекта.
45 | Управление несколькими проектами.
46 | Объединение проектов.
47 | График и точка безубыточности, простой срок окупаемости.
48 | Дисконтирование и временная стоимость денег.
49 | Определение ставки дисконтирования. Финансово-экономические показатели проекта: чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности.
50 | Управление проблемами.
51 | Контроль изменений.
52 | Контроль рабочего плана.
53 | Контроль финансового плана.
54 | Аудит качества работ.
55 | Оценка показателей качества.
56 | Контроль документов.
57 | Контроль конфигурации.
58 | Подписание акта приемки.
59 | Оценка работы персонала.
60 | Оценка материальных ресурсов.
61 | Оценка качества работ.
62 | Аудит ключевых результатов проекта.
63 | Завершение процесса управления конфигурацией.
Основные принципы проектного управления, их реализация при разработке и воплощении государственных программ и проектов.
Оценка рисков программы
Государственная программа «Мобильный город» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Мобильный город» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Мобильный город» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Мобильный город» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Комфортная городская среда» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Комфортная городская среда» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Комфортная городская среда» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Комфортная городская среда» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Здоровый город» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Здоровый город» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Здоровый город» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Здоровый город» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Образованный город» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Образованный город» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Образованный город» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Образованный город» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Социально защищенный город» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Социально защищенный город» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Социально защищенный город» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Социально защищенный город» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Новая экономика Москвы» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Новая экономика Москвы» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Новая экономика Москвы» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Новая экономика Москвы» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.
Государственная программа «Открытая Москва» - сущность, цели, содержание
Государственная программа «Открытая Москва» - основные риски и пути их минимизации
Государственная программа «Открытая Москва» - практика реализации, проблемы и решения
Государственная программа «Открытая Москва» - пути совершенствования на основе опыта, накопленного в г. Москве и других городах.

## Информационные источники (литер
№ | Тип издания (книга, интернет-ресурс) | Наименование источника | Год публикации | Ссылка (если есть)
1 | книга | Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для вузов — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021 — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14024-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468235 | 2021 | https://urait.ru/bcode/468235
2 | книга | Управление проектами : учебник / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. Момотова [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — 400 с. — ISBN 978-5-8114-4043-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114700933
3 | книга | Управление организационными нововведениями : учебник и практикум для вузов / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И. Р. Шегельман ; под редакцией А. Н. Асаула. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04967-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473009 |  | https://urait.ru/bcode/473009.
4 | интернет-ресурс | Официальный портал правовой информации России |  | http://pravo.gov.ru/
5 | интернет-ресурс | Гарант |  | http://www.consultant.ru/
6 | интернет-ресурс | Сервер органов государственной власти Российской Федерации |  | http://www.gov.ru
7 | интернет-ресурс | Сайт «Российской газеты» и ее приложений |  | http://www.rg.ru
8 | интернет-ресурс | Официальный сервер Правительства Москвы |  | http://www.mos.ru
9 | интернет-ресурс | Федеральная служба государственной статистики |  | http://www.gks.ru
10 | интернет-ресурс | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | http://minpromtorg.gov.ru/
11 | интернет-ресурс | Университетская информационная система России |  | http://uisrussia.msu.ru
12 | интернет-ресурс | Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» |  | http://www.mevriz.ru
13 | интернет-ресурс | РБК (РосБизнесКонсалтинг) |  | http://www.rbc.ru
14 | интернет-ресурс | Деловая пресса |  | http://www.businesspress.ru